## Scrum daily meeting - Grupo XX
Integrante | Día | Asistencia | Tarea ayer ¿Qué he hecho? | Tarea hoy ¿Qué voy hacer hoy? | Desviación respespecto a la planificación | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que me impidan continuar?
Hugo | 2024-11-06 | ok | Diseñar el layout general de las salas. | Unificar codigo, verificar y depurar errores. Seguir diseñando el layout de las salas individuales y general. | correcta | Que la unificación del codigo de algunos fallos.
Alex | 2024-11-06 | ok | Proceso php login, validaciones js del login y css. | Unificar codigo, verificar y depurar errores. | correcta | Que la unificación del codigo de algunos fallos.
Erik | 2024-11-06 | ok | Creacion de la base de datos y validaciones php login. | Unificar codigo, verificar y depurar errores. | correcta | Que la unificación del codigo de algunos fallos.
Ming | 2024-11-06 | ok | Planificación del trabajo a hacer. Procesos en php sobre las salas y las mesas. | Unificar codigo, verificar y depurar errores. | correcta | Que la unificación del codigo de algunos fallos.
Hugo | 2024-11-07 | ok | Cambiar base de datos, unificar codigo y depurar errores. | Seguir con las pantallas. | con retraso | Depurar todos los fallos posibles.
Alex | 2024-11-07 | ok | Cambiar base de datos, unificar codigo y depurar errores. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Erik | 2024-11-07 | ok | Cambiar base de datos, unificar codigo y depurar errores. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Ming | 2024-11-07 | ok | Cambiar base de datos, unificar codigo y depurar errores. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Hugo | 2024-11-08 | ok | Seguir con las pantallas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Alex | 2024-11-08 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Erik | 2024-11-08 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Ming | 2024-11-08 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. Historial de ocupaciones. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Hugo | 2024-11-11 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Alex | 2024-11-11 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Erik | 2024-11-11 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Ming | 2024-11-11 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. Historial de ocupaciones. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. Historial de ocupaciones. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Hugo | 2024-11-12 | ok | Css de mesas y salas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Alex | 2024-11-12 | ok | Css de mesas y salas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Erik | 2024-11-12 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.
Ming | 2024-11-12 | ok | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. Historial de ocupaciones. | Unificar codigo y depurar errores. Ayudar a dibujar las pantallas de las mesas. Historial de ocupaciones. | correcta | Depurar todos los fallos posibles.